## 0.표지·기본정보
데이터 분석 프로젝트 기획서
서울 지하철 2호선 이용량과 역세권 부동산 특성 분석
Project Proposal & Specification
프로젝트 기본 정보
항목 | 내용
프로젝트명 | 서울 지하철 2호선 이용량과 역세권 부동산 특성 분석
프로젝트 주제 | 서울 지하철 2호선 역별 교통 이용량과 부동산 가격의 관계 분석
팀명 | 나까무라
팀원 | 김경혜, 김주영, 박경필, 전정재 (4명)
프로젝트 기간 | 2026.08.18 ~ 09.03 (약 3주)
일일 참여시간 | 4시간 / 인
1인 총 투입시간 | 60
팀 전체 투입시간 | 240
사용 기술 | Python · Pandas · MySQL · Power BI
분석 대상 | 서울 지하철 2호선 33개 역
분석 기간 | 2022 ~ 2025년 (4개 연도)
부동산 유형 | 아파트 · 연립다세대 · 단독다가구 · 오피스텔
거래 유형 | 매매 · 전세 · 월세
데이터 출처 | 서울 열린데이터광장 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
최종 산출물 | MySQL 데이터베이스 · Python 분석 코드 · SQL 분석 결과 · Power BI 대시보드 · 프로젝트 보고서 · 발표자료
투입시간 산출 근거
파라미터 | 값
주차 수 | 3
주당 근무일 | 5
1인 일일 시간 | 4
인원 수 | 4
본 문서 사용 안내 (범례)
노란색 배경 셀 = 팀에서 직접 채우거나 갱신하는 칸 (담당자, 진행 상태, 자체 점수, 체크)
파란색 글자 = 직접 입력한 값 / 검은색 글자 = 수식으로 계산된 값
빨간색 글자 = 검토·확인이 필요한 항목
데이터 파이프라인
① 외부 데이터 서울 열린데이터광장(지하철 승하차) / 국토교통부 실거래가(부동산 4종 × 매매·전세·월세)
② Python 연도별 CSV 통합 → 2호선 필터 → 역명 정리 → 총이용량 생성 → 연도·역별 집계
③ MySQL subway / real_estate / subway_annual 테이블 적재, (year, station_name) 복합 인덱스
④ SQL 분석 year + station_name 기준 JOIN, GROUP BY 평균 거래금액 집계
⑤ Python 통계 연도별 변화 · 주택유형별 · 거래유형별 · 48개 조합 상관분석 · 4분면 분류
⑥ Power BI 데이터 모델링 → DAX → 4개 페이지 대시보드

## 1.개요·문제정의
1. 프로젝트 개요 및 문제 정의
Project Overview
1.1 프로젝트 주제
본 프로젝트는 서울 지하철 2호선을 대상으로 역별 지하철 이용량과 부동산 거래가격의 관계를 분석한다.
2022~2025년 지하철 이용 데이터를 연도별·역별로 집계하고, 같은 기간 부동산 데이터를 4개 주택유형 × 3개 거래유형으로 나눠 평균 거래금액을 산출한다.
두 데이터를 연도 + 역명 기준으로 결합해 상관관계를 분석하고, 이용량과 가격 수준에 따라 33개 역을 4개 그룹으로 분류한다.
1.2 분석 범위
구분 | 내용
분석 노선 | 서울 지하철 2호선 (성수지선·신정지선 분기 포함)
분석 역 | 33개 역
분석 기간 | 2022 ~ 2025년 (4개 연도). 2026년은 부분 데이터라 분석에서 제외했다.
주택 유형 | 아파트 · 연립다세대 · 단독다가구 · 오피스텔 (4종)
거래 유형 | 매매 · 전세 · 월세 (3종)
분석 조합 | 4개 연도 × 4개 주택유형 × 3개 거래유형 = 48개 조합
역세권 정의 | 지하철역 좌표 반경이 아니라, 각 역이 속한 자치구·법정동 기준으로 매칭했다.
제외 범위 | 버스 이용량, 상권·점포, 인구·업무시설 데이터는 미확보로 다루지 않는다.
1.3 기획 배경
지하철은 서울 시민의 주요 교통수단이고, 역 주변은 주거와 상업 활동이 집중되는 특징이 있다.
따라서 이용량이 많은 역일수록 그 지역 부동산 가격도 높게 나타나는지 확인할 필요가 있다.
다만 '역세권이라 비싸다'는 통념은 대부분 체감이나 개별 사례에 근거하며, 이용량이라는 정량 지표로 검증된 경우는 많지 않다.
2호선은 업무지구(강남·삼성)·상업지구(홍대입구·건대입구)·주거지구(신대방·봉천)를 모두 포함해 비교 분석에 적합하다.
본 프로젝트는 평균 가격 비교에 그치지 않고 연도별 변화, 주택유형·거래유형별 차이, 상관관계, 역 유형 분류까지 종합적으로 분석한다.
1.4 프로젝트 목적
No | 목적
1 | 지하철 역별 이용량을 연도별로 분석한다.
2 | 주택 유형별 부동산 평균 거래금액을 비교한다.
3 | 매매·전세·월세에 따른 가격 특성을 비교한다.
4 | 지하철 이용량과 부동산 가격 사이의 상관관계를 분석한다.
5 | 이용량과 가격을 기준으로 지하철역을 4개 유형으로 분류한다.
6 | 연도별 변화와 주택·거래 유형별 차이를 통해 역세권의 특성을 도출한다.
1.5 분석 목표 — 답해야 할 질문
No | 질문
Q1 | 지하철 이용량이 많은 역은 부동산 가격도 높은가?
Q2 | 2022~2025년 동안 지하철 이용량과 부동산 가격은 어떻게 변화했는가?
Q3 | 주택 유형에 따라 지하철 이용량과 부동산 가격의 관계가 다른가?
Q4 | 매매·전세·월세 중 어떤 거래 유형에서 이용량과 가격의 관계가 강하게 나타나는가?
Q5 | 지하철 이용량과 부동산 가격을 기준으로 2호선 역을 어떻게 유형화할 수 있는가?

## 2.KPI
2. 핵심 KPI
대시보드에 고정 노출할 지표
No | KPI | 정의 | 산출 방법 | 단위
1 | 총 지하철 이용량 | 역별 승차 + 하차 이용량 | SUM(총승차 + 총하차) | 명
2 | 연간 평균 부동산 거래금액 | 역 · 연도 · 주택유형 · 거래유형별 평균 가격 | AVG(거래금액) | 만원
3 | 이용량 변화율 | 전년 대비 이용량 증감률 | (당해 - 전년) / 전년 | %
4 | 가격 변화율 | 전년 대비 평균 거래금액 증감률 | (당해 - 전년) / 전년 | %
5 | 이용량-가격 상관계수 | 이용량과 부동산 가격의 관계 강도 | Pearson 상관계수 (Python) | -1 ~ 1
※ KPI 5는 인과관계가 아니다. 보고서에는 '관계가 있다'까지만 쓰고 '이용량이 가격을 올린다'로 쓰지 않는다.
※ KPI 2를 거래유형 구분 없이 하나로 평균 내면 매매(억 단위)와 월세보증금(천만 단위)이 섞인다. 항상 거래유형 필터를 건 상태로만 표시할 것.
KPI별 확인 기준 및 담당
No | KPI | 확인하고 싶은 것 | 판단 기준 | 담당
1 | 총 지하철 이용량 | 강남·삼성 같은 업무지구 역이 이용량 상위권을 차지하는지 | 상위 5개 역 중 3개 이상이 업무·상업지구면 '이용량이 지역 성격을 반영한다'는 전제를 지지한다고 본다. | 김경혜
2 | 연간 평균 부동산 거래금액 | 역별·주택유형별 가격 격차가 분석할 만큼 큰지 | 같은 주택유형·거래유형 안에서 최고가 역과 최저가 역이 2배 이상 차이 나면 편차가 유의미하다고 본다. | 박경필
3 | 이용량 변화율 | 코로나 회복 이후 이용량 증가세가 계속되는지, 둔화되는지 | 연간 증감률이 3개 연도 연속 양수면 회복 추세로 본다. 증가폭이 줄면 '회복 완료 후 정체'로 해석한다. | 김주영
4 | 가격 변화율 | 가격 상승률이 이용량 증가율과 같은 방향·비슷한 폭으로 움직이는지 | 두 변화율의 방향이 같고 격차가 5%p 이내면 동조, 그 이상이면 별개 요인이 작용한다고 본다. | 김주영
5 | 이용량-가격 상관계수 | 이용량과 가격이 실제로 같이 움직이는지, 조합별로 강도가 다른지 | n=33 기준 ¦r¦ ≥ 0.344 이면 유의(p<0.05). 그 미만이면 '뚜렷한 관계가 확인되지 않았다'로 보고한다. | 전정재
담당은 드롭다운으로 바꿀 수 있습니다. 판단 기준은 분석 전에 정해 두는 값이며, 결과를 본 뒤 바꾸면 사유를 남기세요.

## 3.데이터수집
3. 데이터 수집
Data Specification — 공공데이터 직접 다운로드 (웹 크롤링 없음)
3.1 데이터 출처
No | 데이터 | 출처 | 활용 내용 | 형식 | 수집 방식
1 | 서울 지하철 호선별 역별 승하차 인원 | 서울 열린데이터광장 | 역별 승차·하차 인원 | CSV | 파일 다운로드
2 | 아파트 실거래가 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 | 아파트 매매·전세·월세 | CSV / XLSX | 파일 다운로드
3 | 연립다세대 실거래가 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 | 연립·다세대 거래 | CSV / XLSX | 파일 다운로드
4 | 단독다가구 실거래가 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 | 단독·다가구 거래 | CSV / XLSX | 파일 다운로드
5 | 오피스텔 실거래가 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 | 오피스텔 거래 | CSV / XLSX | 파일 다운로드
3.2 데이터 선정 이유
· 신뢰성 — 국토교통부·서울시가 제공하는 공공데이터로, 실거래 신고 기반이라 호가·매물가가 아닌 실제 체결가다.
· 결합 가능성 — 부동산의 시군구·법정동과 지하철의 역명을 통해 연도 + 역명 기준으로 결합할 수 있다.
· 기간 일치 — 두 데이터 모두 2022~2025년 동일 기간을 완전히 확보했다.
· 정량 변수 — 승차·하차 인원, 거래금액, 보증금, 임대료 등 수치형 변수로 상관분석이 가능하다.
3.3 분석 대상 역 (2호선 33개역 · 노선 순서)
1. 시청 | 2. 신당 | 3. 상왕십리 | 4. 왕십리 | 5. 한양대 | 6. 성수
7. 용답 | 8. 용두 | 9. 신설동 | 10. 건대입구 | 11. 구의 | 12. 잠실나루
13. 잠실 | 14. 삼성 | 15. 강남 | 16. 교대 | 17. 방배 | 18. 사당
19. 봉천 | 20. 신림 | 21. 신대방 | 22. 구로디지털단지 | 23. 대림 | 24. 신도림
25. 양천구청 | 26. 문래 | 27. 영등포구청 | 28. 당산 | 29. 합정 | 30. 홍대입구
31. 이대 | 32. 아현 | 33. 충정로
성수지선(용답)·신정지선 분기 포함. 까치산역은 데이터 확보 문제로 제외했다.
3.4 사용 Python 라이브러리
라이브러리 |  | 용도
pandas |  | CSV 통합, 전처리, 집계, merge
numpy |  | 수치 연산 및 결측 처리
sqlalchemy |  | MySQL 연결 엔진 생성
pymysql |  | MySQL 드라이버
scipy |  | Pearson 상관계수 및 유의성 검정
matplotlib.pyplot |  | 산점도·4분면 시각화 (분석 단계 확인용)

## 4.전처리
4. 데이터 수집 및 전처리
Preprocessing
4.1 지하철 데이터 전처리
No | 처리 항목 | 내용 | 결과
1 | 연도별 CSV 통합 | 2022~2025년 연도별 파일을 Pandas로 하나로 결합 | 통합 원본
2 | 연도 추출 | 사용일자(YYYYMMDD)에서 연도(year)만 추출 | year 컬럼
3 | 2호선 필터링 | 호선명 기준으로 서울 지하철 2호선만 추출 | 2호선 데이터
4 | 역명 정리 | '역' 접미사 제거, 부역명 병기 표기를 33개 역 기준으로 통일 | station_name 통일
5 | 인원 확인 | 승차·하차 인원 결측 및 이상값 확인 | 검증 완료
6 | 파생 컬럼 생성 | 총이용량 = 승차총승객수 + 하차총승객수 | total_ridership
7 | 연도·역별 집계 | year × station_name 기준 GROUP BY 합계 | 33개 역 × 4개 연도
최종적으로 2호선 33개 역의 연간 이용량 데이터를 구축했다.
4.2 부동산 데이터 전처리
No | 처리 항목 | 내용 | 결과
1 | 연도 추출 | 계약연월(YYYYMM)에서 연도만 추출 | year 컬럼
2 | 역명 매칭 | 시군구·법정동을 2호선 33개 역 매핑표와 대조해 역명 부여 | station_name
3 | 주택 유형 통일 | 아파트 / 연립다세대 / 단독다가구 / 오피스텔 4종으로 통일 | housing_type
4 | 거래 유형 구분 | 매매 / 전세 / 월세 3종으로 구분 | transaction_type
5 | 데이터 타입 변환 | 거래금액·보증금·임대료의 콤마 제거 후 정수형 변환 | 정수형 금액
6 | 결측값 확인 | 전세는 임대료 없음, 매매는 보증금 없음 — 구조적 결측 확인 후 유지 | 검증 완료
7 | 평균 거래금액 산출 | 역 × 연도 × 주택유형 × 거래유형 기준 평균 산출 | 분석용 집계 데이터
4.3 주요 데이터 구조
구분 | 컬럼 | 설명 | 예시
지하철 | year | 연도 | 2023
지하철 | station_name | 역명 | 강남
지하철 | total_boarding_passengers | 총 승차인원 | 18,432,110
지하철 | total_alighting_passengers | 총 하차인원 | 18,901,553
지하철 | total_ridership | 총 이용량 (승차 + 하차) | 37,333,663
부동산 | year | 연도 | 2023
부동산 | station_name | 역명 | 강남
부동산 | transaction_amount | 거래금액 (만원) | 125,000
부동산 | housing_type | 주택유형 | 아파트
부동산 | transaction_type | 거래유형 | 매매
부동산 | deposit | 보증금 (만원) | 60,000
부동산 | rent | 임대료 (만원) | 150
전용면적 컬럼이 정리 과정에서 빠져 있어 평당가격(㎡당 단가)은 산출할 수 없다. 면적 보정 없는 평균가 비교라는 점을 보고서 '한계'에 반드시 적을 것.

## 5.DB설계
5. MySQL Database 설계
Database: subway_realestate
5.1 테이블 구성
테이블 | 역할 | 단위 | 주요 컬럼 | 비고
subway | 지하철 역별 이용량 원본 | 역 × 일자 | year, station_name, total_boarding_passengers, total_alighting_passengers, total_ridership | 원본 보존
real_estate | 부동산 거래 데이터 | 거래 1건 | year, station_name, transaction_amount, housing_type, transaction_type, deposit, rent | 거래 단위
subway_annual | 연도별·역별 이용량 집계 | 역 × 연도 | year, station_name, total_ridership | 33 × 4 = 132행
5.2 주요 인덱스
테이블 | 인덱스명 |  | 구성 컬럼 | 목적
subway | idx_subway_year_station |  | (year, station_name) | 연도+역명 조회 및 집계 성능
real_estate | idx_realestate_year_station |  | (year, station_name) | 부동산 ↔ 지하철 JOIN 성능
연도 + 역명을 공통 키로 두어 지하철과 부동산 데이터를 연결한다.
5.3 데이터 결합 구조
subway_annual real_estate
year, station_name, total_ridership year, station_name, housing_type,
transaction_type, transaction_amount
└────────── JOIN ON year + station_name ──────────┘
→ 최종 분석 데이터
year ¦ station_name ¦ total_ridership ¦ housing_type ¦ transaction_type ¦ avg_transaction_amount
5.4 분석용 SQL 예시
-- 연도 × 역 × 주택유형 × 거래유형 평균 거래금액 + 이용량
SELECT s.year, s.station_name, s.total_ridership,
r.housing_type, r.transaction_type,
AVG(r.transaction_amount) AS avg_transaction_amount,
COUNT(*) AS trade_count
FROM subway_annual AS s
INNER JOIN real_estate AS r
ON s.year = r.year
AND s.station_name = r.station_name
WHERE s.year BETWEEN 2022 AND 2025
GROUP BY s.year, s.station_name, s.total_ridership,
r.housing_type, r.transaction_type
ORDER BY s.year, s.station_name;
※ trade_count를 함께 뽑는 이유: 거래 건수가 적은 조합은 평균값이 흔들려 상관계수를 왜곡시킨다. 30건 미만 구간은 해석에서 제외하거나 별도 표기할 것.

## 6.분석결과
6. 분석 결과
2022~2025년 · 33개 역 · 48개 조합 (4연도 × 4주택유형 × 3거래유형)
판정 기준
표본 수 (역) | 33 | 유의 임계값 r* | 0.344 | n=33, α=0.05 양측검정 기준
분석 1. 연도별 변화 (2022~2025)
연도 | 지하철 이용량 (만 명) | 이용량 증감률 | 평균 거래금액 (만원) | 가격 증감률
2022 | 1861 | — | 103539 | —
2023 | 2014 | 8.221% | 111696 | 7.878%
2024 | 2073 | 2.929% | 120368 | 7.764%
2025 | 2109 | 1.737% | 135634 | 12.68%
이용량은 4년 내내 증가했지만 증가폭은 8.2% → 2.9% → 1.7%로 줄었다. 반면 가격 상승률은 7.9% → 7.8% → 12.7%로 마지막 해에 커졌다. 두 지표가 같은 방향으로 움직이되 폭은 다르다.
분석 2. 주택 유형별 평균 상관계수
주택 유형 | 평균 상관계수 | 유의성 | 해석
단독다가구 | 0.377 | 유의 | 4개 유형 중 가장 강함. 다만 거래 건수가 적어 평균이 흔들릴 수 있음
아파트 | 0.28 | 미달 | 약한 양의 관계. 임계값 미달로 통계적으로는 단정할 수 없음
연립다세대 | 0.15 | 미달 | 관계가 거의 나타나지 않음
오피스텔 | 0.09 | 미달 | 사실상 무관계. 매매만 보면 전 기간 음의 상관
분석 3. 거래 유형별 평균 상관계수
거래 유형 | 평균 상관계수 | 유의성 | 해석
월세 | 0.284 | 미달 | 3개 유형 중 가장 높지만 임계값 미달
매매 | 0.228 | 미달 | 약한 양의 관계
전세 | 0.161 | 미달 | 관계가 거의 없음
월세가 매매보다 높게 나온 점은 눈여겨볼 만하다. 월세 보증금은 금액대가 좁아 역별 편차가 이용량과 더 직접 연결될 수 있다.
분석 4. 연도별 평균 상관계수
연도 | 평균 상관계수 | 유의성 | 해석
2022 | 0.264 | 미달 | 4개 연도 중 가장 높음
2023 | 0.184 | 미달 | 가장 낮음
2024 | 0.228 | 미달 | 회복
2025 | 0.222 | 미달 | 2024년과 비슷한 수준 유지
연도별 상관계수는 0.18~0.26 범위에서 오갈 뿐 뚜렷한 추세가 없다. 특정 연도에 관계가 강해진다고 보기 어렵다.
분석 5. 상관계수 상위 조합 (48개 중 상위 5개)
순위 | 연도 | 주택유형 | 거래유형 | 상관계수 | 유의성
1 | 2025 | 단독다가구 | 매매 | 0.697 | 유의
2 | 2022 | 단독다가구 | 매매 | 0.591 | 유의
3 | 2024 | 단독다가구 | 매매 | 0.555 | 유의
4 | 2022 | 연립다세대 | 월세 | 0.518 | 유의
5 | 2025 | 아파트 | 매매 | 0.397 | 유의
상위 5개 중 3개가 '단독다가구 매매'다. 반대로 오피스텔 매매는 전 기간에서 음의 상관관계가 나타났다.
결과 해석 시 반드시 확인할 것
① 전체 평균 상관계수는 대부분 임계값(0.344) 아래다. '이용량이 높으면 가격도 높다'를 단정할 수 없다는 뜻이며, 이것 자체가 유효한 결론이다.
② 단독다가구가 가장 높게 나온 이유를 거래 건수로 확인해야 한다. 단독다가구는 전체 거래 중 비중이 가장 작아, 역당 표본이 적으면 상관계수가 크게 흔들린다.
③ 오피스텔 매매의 음의 상관은 오피스텔이 업무지구에 몰려 있고 면적이 작아 평균 거래금액이 낮게 잡히기 때문일 가능성이 크다. 면적 보정 없이 해석하지 말 것.
④ 연도별 평균 거래금액을 거래유형 구분 없이 합쳐 계산했는지 확인이 필요하다. 매매(억 단위)와 월세보증금(천만 단위)이 섞이면 평균이 의미를 잃는다.

## 7.4분면분석
7. 4분면 분석 — 역 유형 분류
역별 이용량과 평균 거래금액의 중앙값 기준
7.1 분류 기준
· X축: 역별 지하철 총이용량 · Y축: 역별 평균 거래금액
· 두 지표 각각의 중앙값(median)을 기준선으로 33개 역을 4개 그룹으로 나눈다.
· 평균이 아닌 중앙값을 쓰는 이유: 강남·잠실 같은 극단값이 기준선을 끌어올리는 것을 막기 위해서다.
7.2 유형별 분류 결과
유형 | 기준 | 명칭 | 해당 역 | 역 수
① | 이용량 ↑ / 가격 ↑ | 교통허브 · 고가 | 잠실, 강남, 삼성, 성수, 사당, 합정, 교대, 구의 | 8
업무·상업 기능과 고가 주거가 함께 있는 역. 통념에 가장 잘 맞는 그룹.
② | 이용량 ↑ / 가격 ↓ | 교통허브 · 중저가 | 구로디지털단지, 신림, 신도림, 건대입구, 시청, 신대방, 대림, 봉천 | 8
통근·환승 통과 수요는 많지만 주거 가격은 상대적으로 낮은 역. 이용량만으로 가격을 설명할 수 없음을 보여주는 핵심 그룹.
③ | 이용량 ↓ / 가격 ↑ | 주거중심 · 고가 | 방배, 잠실나루, 아현, 영등포구청, 왕십리, 상왕십리, (외 3개 역) | 9
이용량은 중간 이하지만 가격은 높은 역. 정주 여건·학군·재개발 등 교통 외 요인이 작용하는 것으로 보임.
④ | 이용량 ↓ / 가격 ↓ | 주거중심 · 중저가 | 문래, 당산, 이대, 한양대, 충정로, 신설동, 용답, 용두 | 8
이용량과 가격이 모두 하위권인 역. 지선 구간과 소규모 역이 다수 포함.
|  |  | 합계 | 33
7.3 4분면 배치
가격 ↑
│
③ 주거중심·고가 │ ① 교통허브·고가
방배 · 잠실나루 · 아현 │ 잠실 · 강남 · 삼성 · 성수
영등포구청 · 왕십리 │ 사당 · 합정 · 교대 · 구의
──────────────────────────┼────────────────────────── 이용량 →
④ 주거중심·중저가 │ ② 교통허브·중저가
문래 · 당산 · 이대 │ 구로디지털단지 · 신림 · 신도림
한양대 · 충정로 · 신설동 │ 건대입구 · 시청 · 신대방 · 대림
│
가격 ↓
7.4 해석 시 주의점
· 4분면은 중앙값 기준 '상대적' 분류다. ②에 속한 역이 절대적으로 싸다는 뜻이 아니라 33개 역 중 하위 절반이라는 뜻이다.
· 연도·주택유형·거래유형 필터를 바꾸면 분류가 달라진다. 대시보드에는 어떤 조건의 4분면인지 항상 표기할 것.
· 시청역이 ②에 들어간 것은 업무지구라 주거 거래 자체가 적기 때문일 수 있다. 거래 건수를 함께 확인하고, 표본이 적으면 별도 표기할 것.
· ②그룹의 존재가 이 프로젝트의 핵심 근거다. '이용량이 높으면 가격도 높다'가 항상 성립하지는 않는다는 것을 보여준다.

## 8.대시보드구성
8. Power BI 설계 및 페이지 구성
Data Model · DAX · 4 Pages
8.1 데이터 모델
subway_annual (year, station_name, total_ridership)
│
│ 관계: year + station_name (1:N, 단일 방향)
↓
real_estate (year, station_name, housing_type, transaction_type, transaction_amount)
Power BI는 복합 키(year + station_name) 관계를 직접 지원하지 않는다. Python 또는 Power Query에서 year & '_' & station_name 형태의 결합 키 컬럼을 만들어 그 컬럼으로 관계를 맺을 것.
8.2 주요 DAX 측정값
No | 측정값 | DAX | 용도
M1 | 총 이용량 | 총 이용량 = SUM(subway_annual[total_ridership]) | KPI 카드
M2 | 평균 거래금액 | 평균 거래금액 = AVERAGE(real_estate[transaction_amount]) | KPI 카드
M3 | 역 개수 | 역 개수 = DISTINCTCOUNT(subway_annual[station_name]) | KPI 카드
M4 | 거래 건수 | 거래 건수 = COUNTROWS(real_estate) | 표본 확인
M5 | 전년 총 이용량 | 전년 총 이용량 = CALCULATE([총 이용량], FILTER(ALL(subway_annual[year]), subway_annual[year] = MAX(subway_annual[year]) - 1)) | 증감률 계산용
M6 | 이용량 증감률 | 이용량 증감률 = DIVIDE([총 이용량] - [전년 총 이용량], [전년 총 이용량]) | 변화 분석
M7 | 전년 평균 거래금액 | 전년 평균 거래금액 = CALCULATE([평균 거래금액], FILTER(ALL(real_estate[year]), real_estate[year] = MAX(real_estate[year]) - 1)) | 증감률 계산용
M8 | 가격 증감률 | 가격 증감률 = DIVIDE([평균 거래금액] - [전년 평균 거래금액], [전년 평균 거래금액]) | 변화 분석
M9 | 이용량 중앙값 | 이용량 중앙값 = MEDIANX(ALLSELECTED(subway_annual[station_name]), [총 이용량]) | 4분면 기준선
M10 | 가격 중앙값 | 가격 중앙값 = MEDIANX(ALLSELECTED(real_estate[station_name]), [평균 거래금액]) | 4분면 기준선
M11 | 역 유형 | 역 유형 = VAR r = [총 이용량] VAR p = [평균 거래금액] RETURN SWITCH(TRUE(), r >= [이용량 중앙값] && p >= [가격 중앙값], "① 교통허브·고가", r >= [이용량 중앙값], "② 교통허브·중저가", p >= [가격 중앙값], "③ 주거중심·고가", "④ 주거중심·중저가") | 4분면 분류
※ year를 정수 컬럼으로 쓰면 PREVIOUSYEAR는 동작하지 않는다. 위처럼 FILTER + ALL 방식으로 작성할 것.
Page 1. Overview — 전체 현황
목적: 2호선 전체의 이용량과 부동산 가격 현황을 한눈에 확인한다.
구분 |  | 표시 내용 | 사용 측정값
KPI 카드 |  | 대상 역 · 거래 건수 · 평균 가격 · 이용량 1위 역 · 가격 1위 역 | M1~M4
상관분석 패널 |  | 상관계수 · 표본 수(n=33) · 임계값(0.344) · 유의/미달 판정 | Python 산출값
역 유형 4분면 |  | 교통허브·고가 / 교통허브·중저가 / 주거중심·고가 / 주거중심·중저가 | M9~M11
변화 분석 |  | 이용량 변화율 · 가격 변화율 · 변화율 상관 · 비교 역 | M6, M8
슬라이서 |  | 연도 · 주택유형 · 거래유형 | -
Page 2. Housing & Transaction Analysis
목적: 주택 유형과 거래 유형에 따라 관계가 어떻게 달라지는지 분석한다.
구분 |  | 표시 내용 | 사용 측정값
묶은 막대차트 |  | 주택 유형별 평균 거래금액 | M2
묶은 막대차트 |  | 거래 유형별 평균 거래금액 | M2
가로 막대차트 |  | 주택 유형별 상관계수 (임계선 0.344 표시) | Python 산출값
가로 막대차트 |  | 거래 유형별 상관계수 (임계선 0.344 표시) | Python 산출값
선차트 |  | 연도별 상관계수 추이 | Python 산출값
슬라이서 |  | 연도 · 주택유형 · 거래유형 · 역명 | -
Page 3. Station Quadrant Analysis
목적: 이용량과 가격을 기준으로 33개 역을 4개 유형으로 분류한다.
구분 |  | 표시 내용 | 사용 측정값
4분면 산점도 |  | X=지하철 이용량, Y=평균 거래금액, 점=역, 역명 레이블 표시 | M1, M2
기준선 |  | 중앙값 기준 가로·세로 상수선 2개 | M9, M10
표 |  | 유형별 역 목록 및 역 수 | M11
슬라이서 |  | 연도 · 주택유형 · 거래유형 | -
Page 4. Insight & Action
목적: 분석 결과의 주요 특징과 의미를 정리한다.
구분 |  | 표시 내용 | 사용 측정값
텍스트 상자 3개 |  | 핵심 Insight ① ② ③ | -
표 |  | 발견 → 해석 → 활용 방안 | -
카드 |  | 전체 상관계수 및 유의성 판정 | Python 산출값
표 |  | 분석의 한계 (면적 미보정 · 좌표 미사용 · 표본 편차) | -
8.3 핵심 Insight
No | 발견한 사실 | 해석 / 원인 | 활용 방안
Insight 1 | 지하철 이용량과 부동산 가격은 전반적으로 양의 상관을 보이지만, 대부분의 조합에서 계수가 0.1~0.3 수준에 머문다 (n=33 유의 임계값 0.344 미달). | 교통 접근성은 가격을 설명하는 여러 요인 중 하나일 뿐이며, 단독 설명력은 약하다. | 역세권 가치 판단 시 이용량을 단독 지표가 아닌 보조 지표로 사용한다.
Insight 2 | 주택유형별로는 단독다가구(0.377)와 아파트(0.280)가 상대적으로 높고, 오피스텔(0.090)은 거의 무관계이며 매매는 전 기간 음의 상관을 보인다. | 오피스텔은 업무지구에 집중되고 면적이 작아 평균 거래금액이 낮게 잡힌다. 이용량이 높은 역일수록 오피스텔 평균가가 오히려 낮아지는 구조. | 주택유형을 섞어 하나의 결론을 내지 않고, 유형별로 나눠 해석한다.
Insight 3 | 이용량과 가격이 모두 높은 역(잠실·강남·삼성)과, 이용량은 높지만 가격은 낮은 역(구로디지털단지·신림·신도림)이 뚜렷하게 구분된다. | 후자는 통근·환승 통과 수요가 많은 이동 거점으로, 거주 선호와는 별개로 움직인다. | '교통허브·중저가' 유형을 별도 분류해 제시하고, 이용량만으로 가격을 설명할 수 없다는 근거로 삼는다.
※ Insight 문장에 상관계수를 쓸 때는 반드시 표본 수(n=33)와 유의 여부를 함께 적을 것. 계수만 제시하면 관계가 실제보다 강해 보인다.

## 9.R&R
9. 팀원 R&R
Role & Responsibility — 4명 기준
원본 템플릿은 3명 기준(역할 3개)이었으나 팀원이 4명이므로 역할을 4개로 재구성했다.
역할 | 담당자 | 주요 업무 | 협업 구간
Data Engineer (Python) | 전정재 | · 서울 열린데이터광장 / 국토교통부 CSV 수집 · 연도별 파일 통합 및 2호선 필터링 · 역명 통일, 주택·거래유형 정리, 타입 변환 · total_ridership 생성 및 연도·역별 집계 · MySQL 적재 | DB 적재 시 Data Analyst
Data Analyst (SQL) | 김경혜 | · subway / real_estate / subway_annual 테이블 설계 · 복합 인덱스 (year, station_name) 설정 · JOIN · GROUP BY 평균 거래금액 집계 · Power BI용 분석 데이터 제공 | 적재 시 Data Engineer 연결 시 BI Developer
BI Developer (Power BI) | 김주영 | · MySQL 연결 및 데이터 모델링 · 결합 키 생성 및 관계 설정 · M1~M11 DAX Measure 작성 · 4개 페이지 시각화 및 4분면 차트 구성 · Dashboard 디자인 | 모델 설계 시 Data Analyst
Analyst & PM (통계·문서) | 박경필 | · 48개 조합 상관분석 자동화 (Python) · 4분면 분류 및 유의성 검정 · WBS 관리 및 진행 점검 · 최종 보고서 작성 · 발표자료 제작 및 발표 | Insight 도출 시 전원
담당자 칸은 드롭다운입니다. 실제 역할과 다르면 수정하세요.
전원 공동 업무
· 주제 선정 및 분석 질문 정의
· KPI 선정 및 판단 기준 합의
· 데이터 검증 (건수, 결측, 값 범위)
· 분석 결과 검토 및 Insight 도출
· 최종 발표 준비 및 리허설

## 10.WBS일정
10. 3주 WBS 일정표
2026.08.18 ~ 09.03 · 1인 하루 4시간 · 4인
주차 | 주요 작업 | 세부 작업 | 담당 역할 | 예상 시간 | 상태 | 완료일 / 예정일
1주차 | 프로젝트 기획 | 주제 및 분석 질문 설정, KPI 확정 | 전체 | 4 | 완료 | 8/18
1주차 | 데이터 수집 | 지하철·부동산 공공데이터 확보 | Data Engineer | 4 | 완료 | 8/19
1주차 | 전처리 | 연도·역명·주택유형·거래유형 정리 | Data Engineer | 4 | 완료 | 8/20
1주차 | 데이터 통합 | 부동산 6개 데이터 통합, 33개 역 기준 구성 | Data Engineer | 4 | 완료 | 8/20
1주차 | DB 구축 | MySQL 테이블 생성 및 데이터 적재 | Data Analyst | 4 | 완료 | 8/21
1주차 | 인덱스 설정 | (year, station_name) 복합 인덱스 생성 | Data Analyst | 4 | 완료 | 8/21
1주차 | 데이터 검증 | 데이터 건수 및 결측치 확인 | 전체 | 4 | 완료 | 8/21
2주차 | SQL 분석 | JOIN 및 GROUP BY 집계 | Data Analyst | 4 | 완료 | 8/24
2주차 | 분석 데이터 구축 | 연도·역별 평균 거래금액 및 이용량 생성 | Analyst + Engineer | 4 | 완료 | 8/24
2주차 | 기초 분석 | 연도별 이용량·가격 변화 분석 | Analyst & PM | 4 | 완료 | 8/25
2주차 | 상관관계 분석 | 주택·거래·연도별 상관계수 산출 | Analyst & PM | 4 | 완료 | 8/25
2주차 | 4분면 분석 | 이용량·가격 중앙값 기준 역 분류 | Analyst & PM | 4 | 완료 | 8/25
2주차 | 48개 조합 자동화 | 4연도 × 4주택유형 × 3거래유형 자동 분석 함수 | Analyst & PM | 4 | 완료 | 8/25
2주차 | Power BI 연결 | MySQL 연결 및 데이터 모델링 | BI Developer | 4 | 진행 중 | 8/27
3주차 | DAX 작성 | M1~M11 측정값 작성 및 검증 | BI Developer | 4 | 진행 전 | 8/28
3주차 | Dashboard | Page 1 Overview 구성 | BI Developer | 4 | 진행 전 | 8/28
3주차 | Dashboard | Page 2 주택·거래유형 상세 분석 | BI Developer | 4 | 진행 전 | 8/31
3주차 | Dashboard | Page 3 4분면 분석 시각화 | BI Developer | 4 | 진행 전 | 9/1
3주차 | Dashboard | Page 4 Insight & Action 구성 | BI Developer + 전체 | 4 | 진행 전 | 9/1
3주차 | 결과 검증 | Python 분석 결과와 DAX 결과 교차 검증 | 전체 | 4 | 진행 전 | 9/1
3주차 | 보고서 | 프로젝트 보고서 작성 (한계 포함) | Analyst & PM | 4 | 진행 전 | 9/2
3주차 | 발표자료 | 발표용 대시보드 제작 및 발표 준비 | 전체 | 4 | 진행 전 | 9/2
3주차 | 최종 발표 | 리허설 및 최종 제출 | 전체 | 4 | 진행 전 | 9/3
합계 |  |  |  | 92 | 13 / 23 | 56.52%
상태는 2026.08.27 기준입니다. 1·2주차 분석 단계는 모두 완료되었고 남은 것은 Power BI 구현과 문서화입니다.
상태 칸은 드롭다운(진행 전/진행 중/완료/보류)이며, 완료 항목은 완료일, 남은 항목은 목표 예정일입니다.

## 11.산출물·평가
11. 최종 산출물 및 평가 기준
Deliverables & Evaluation
11.1 최종 산출물
산출물 | 내용 | 담당 역할 | 형식
Python 코드 | 데이터 수집·전처리 및 통합 코드 | Data Engineer | .ipynb
MySQL Database | subway / real_estate / subway_annual | Data Analyst | .sql 덤프
SQL Query | JOIN 및 집계 분석 쿼리 모음 | Data Analyst | .sql
분석 데이터 | 연도·역·주택유형·거래유형별 집계 데이터 | Data Analyst | .csv
상관관계 분석 | 48개 조합 Pearson 상관계수 및 유의성 검정 | Analyst & PM | .ipynb
4분면 분석 | 중앙값 기준 역별 유형 분류 결과 | Analyst & PM | .ipynb / .csv
Power BI 대시보드 | 4개 페이지 완성본 | BI Developer | .pbix
프로젝트 보고서 | 분석 과정·결과·한계 | Analyst & PM | .docx / .pdf
발표자료 | 발표용 대시보드 및 PPT | 전원 | .pptx
11.2 평가 기준
평가 영역 | 평가 내용 | 배점 | 자체 점수
문제 정의 | 분석 목적과 질문이 명확한가 | 15 | 14
데이터 수집/전처리 | 데이터를 적절하게 수집·정제했는가 | 15 | 14
SQL/DB 설계 | DB 및 SQL 분석이 적절한가 | 15 | 13
데이터 분석 | 통계 및 비교 분석이 적절한가 | 15 | 14
Power BI | 모델링 및 시각화가 적절한가 | 20 | 5
Insight | 의미 있는 분석 결과를 도출했는가 | 10 | 7
완성도/발표 | 프로젝트 결과물의 완성도 | 10 | 4
합계 |  | 100 | 71
자체 점수는 2026.08.27 기준입니다. 분석 단계는 완료되어 높게, Power BI·발표는 미완이라 낮게 잡았습니다.
11.3 프로젝트 한 줄 요약
본 프로젝트는 2022~2025년 서울 지하철 2호선 33개 역의 지하철 이용량과 4개 주택유형의 매매·전세·월세 부동산 데이터를 Python과 MySQL로 전처리·분석하고, 이용량과 부동산 가격의 관계 및 역별 특성을 Power BI로 시각화하여 역세권 유형별 특징과 주요 Insight를 도출하는 것을 목적으로 한다.
11.4 분석의 한계 (보고서·발표에 반드시 포함)
① 전용면적 데이터를 사용하지 않아 평당가격 보정이 없다. 큰 평형이 많은 역이 비싸 보이는 효과를 배제하지 못했다.
② 역세권을 좌표 반경이 아닌 자치구·법정동 기준으로 매칭했다. 실제 도보 거리와는 차이가 있다.
③ 표본이 33개 역으로 작아 상관계수의 신뢰구간이 넓다. 대부분의 조합이 유의 임계값(0.344)에 미달했다.
④ 단독다가구처럼 거래 건수가 적은 유형은 역별 평균이 불안정해 상관계수가 과대·과소 추정될 수 있다.
⑤ 상관관계는 인과관계가 아니다. 이용량이 가격을 올린다는 방향의 결론은 이 데이터로 내릴 수 없다.

## 12.점검표
12. 프로젝트 최종 점검표
Final Checklist — 2026.08.27 기준
구분 | 점검 항목 | 완료 | 비고
데이터 | 지하철 데이터 확보 | O | 서울 열린데이터광장
데이터 | 부동산 데이터 확보 | O | 국토교통부 4종 + 전월세
데이터 | Python 전처리 | O | 8/20 완료
데이터 | 연도별 데이터 통합 (2022~2025) | O | 8/20 완료
데이터 | 역명 정리 (33개 역) | O | 8/19 완료
데이터 | MySQL 적재 | O | 8/21 완료
데이터 | 데이터 검증 | O | 건수·결측 확인
SQL | subway 테이블 구축 | O | 원본 보존
SQL | real_estate 테이블 구축 | O | 거래 단위
SQL | subway_annual 집계 데이터 구축 | O | 33 × 4 = 132행
SQL | 복합 인덱스 설정 | O | (year, station_name)
SQL | JOIN 및 GROUP BY 집계 | O | 8/24 완료
분석 | 연도별 이용량·가격 분석 | O | 8/25 완료
분석 | 주택 유형별 분석 | O | 4종 비교
분석 | 거래 유형별 분석 | O | 3종 비교
분석 | 상관관계 분석 | O | Pearson
분석 | 4분면 분석 | O | 중앙값 기준
분석 | 48개 조건 자동 분석 | O | Python 함수화
분석 | 상관계수 유의성(n=33, r*=0.344) 판정 표기 | X | 보고서 작성 시 반영
분석 | 거래 건수 30건 미만 조합 별도 표기 | X | 표본 확인 필요
Power BI | MySQL 연결 | X | 8/27 진행 중
Power BI | 데이터 모델링 (결합 키 생성) | X | 8/27 진행 중
Power BI | DAX M1~M11 작성 | X | 8/28 예정
Power BI | Page 1 Overview | X | 8/28 예정
Power BI | Page 2 주택·거래유형 분석 | X | 8/31 예정
Power BI | Page 3 4분면 분석 | X | 9/1 예정
Power BI | Page 4 Insight & Action | X | 9/1 예정
Power BI | Python 결과와 DAX 결과 교차 검증 | X | 9/1 예정
발표 | 프로젝트 배경 · 문제 정의 | X | 9/2 예정
발표 | 데이터 수집 · 전처리 · DB 구조 | X | 9/2 예정
발표 | 상관관계 및 4분면 분석 결과 | X | 9/2 예정
발표 | 핵심 Insight 및 결론·활용방안 | X | 9/2 예정
발표 | 분석의 한계 명시 (면적·좌표·표본) | X | 9/2 예정
발표 | 리허설 | X | 9/3 예정
진행률 |  | 52.94% | 18 / 34
완료 칸을 O로 바꾸면 진행률이 자동 계산됩니다.