## WBS
서울 지하철 역세권 분석 프로젝트 WBS
1. 프로젝트 기본 정보
항목 |  | 내용 |  |  | 진행 상태 요약
프로젝트명 |  | 서울 지하철 역세권의 교통 이용량과 부동산 특성 분석 |  |  | 완료 |  | 13
프로젝트 기간 |  | 2026.08.18 ~ 09.03 약 3주 |  |  | 진행중 |  | 1
작성자 |  | 김경혜, 김주영, 박경필, 전정재 |  |  | 예정 |  | 9
작성일 |  | 2026.08.25 |  |  | ※ 상태 건수는 아래 WBS 표의 현재 상태를 기준으로 자동 집계
프로젝트 목표 |  | 서울 2호선 역별 지하철 이용량과 부동산 가격을 결합하여 역세권별 특성과 관계를 분석
주요 산출물 |  | 전처리·통합 데이터, SQL/Python 분석 결과, Power BI Dashboard, 보고서, 발표자료
2. WBS
WBS ID | 대분류 | 작업명 | 세부 작업 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 상태 | 산출물
1.0 | 기획 | 프로젝트 기획 | 프로젝트 목표·분석 방향 설정 | 8/18 | 8/18 | 전체 | 완료 | 프로젝트 기획안
1.1 | 기획 | 주제 선정 | 서울 2호선 교통량·부동산 가격 분석 주제 선정 | 8/18 | 8/18 | 전체 | 완료 | 분석 주제
1.2 | 기획 | 요구사항 정의 | 33개 역·2022~2026년·주택/거래유형 분석 범위 설정 | 8/18 | 8/18 | 전체 | 완료 | 분석 범위
2.0 | 데이터 | 데이터 수집 | 부동산·전월세·지하철 공공데이터 수집 | 8/18 | 8/19 | 전체 | 완료 | 원본 데이터
2.1 | 데이터 | 데이터 확보 | 주택 4종·전월세·지하철 데이터 파일 확보 | 8/18 | 8/19 | 전체 | 완료 | 수집 데이터
2.2 | 데이터 | 데이터 확인 | 기간·역명·컬럼 구조·데이터 품질 확인 | 8/18 | 8/19 | 전체 | 완료 | 데이터 확인 결과
3.0 | 전처리 | 데이터 전처리 | 분석용 컬럼 정제 및 데이터 구조 통일 | 8/19 | 8/20 | - | 완료 | 전처리 데이터
3.1 | 전처리 | 결측·형식 처리 | 보증금·임대료 NULL 처리 및 자료형 정리 | 8/20 | 8/20 | - | 완료 | 정제 데이터
3.2 | 전처리 | 중복·기준 통일 | 역명·주택유형·거래유형 기준 통일 | 8/19 | 8/20 | - | 완료 | 기준 통일 데이터
3.3 | 전처리 | 데이터 변환·통합 | 부동산 6개 데이터 통합 및 33개 역 기준 구성 | 8/20 | 8/20 | - | 완료 | 통합 데이터
4.0 | 분석 | 데이터 분석 | MySQL·Python 기반 교통·부동산 분석 | 8/21 | 2026-08-24 | - | 완료 | 분석 결과
4.1 | 분석 | 기초 분석 | 연도·역명 JOIN 및 유형별 분석 데이터 추출 | 8/21 | 8/25 | - | 완료 | SQL 분석 데이터
4.2 | 분석 | 심화 분석 | 2022~2025년 48개 조합 상관·4분면 분석 자동화 | 2026-08-24 | 8/25 | - | 완료 | Python 분석 결과
5.0 | 시각화 | 데이터 시각화 | Power BI Dashboard 초안 작성 | 2026-08-25 | - | - | 진행중 | Power BI Dashboard
5.1 | 시각화 | 차트 작성 | KPI·차트·슬라이서 등 주요 시각화 구성 초안 작성 | - | - | - | 예정 | PBIX
5.2 | 시각화 | 결과 확인 | SQL·Python 분석 결과와 시각화 결과 비교·검토 | - | - | - | 예정 | 검증 결과
6.0 | 결과 | 결과 해석 | 분석 결과의 주요 특징·차이 정리 | - | - | 전체 | 예정 | 분석 결과
6.1 | 결과 | 인사이트 도출 | 교통 이용량·부동산 가격 관계 및 주요 역 특성 도출 | - | - | 전체 | 예정 | Insight
7.0 | 보고서 | 결과물 작성 | 프로젝트 최종 결과물 구성 | - | - | 전체 | 예정 | 최종 결과물
7.1 | 보고서 | 보고서 작성 | 데이터 수집·분석 과정과 결과 정리 | - | - | 전체 | 예정 | 프로젝트 보고서
7.2 | 보고서 | 발표 자료 | 핵심 분석 결과·시각화 중심 PPT 작성 | - | - | 전체 | 예정 | 발표자료
8.0 | 완료 | 최종 검토 | 데이터·분석·Dashboard·보고서 최종 검토 | - | - | 전체 | 예정 | 최종 결과물
8.1 | 완료 | 최종 발표 | 프로젝트 분석 과정 및 결과 발표 | - | - | 전체 | 예정 | 최종 발표
3. 일정 계획
WBS ID | 작업명 | 기간 | 예상 소요시간 | 담당자 | 상태
1.0 | 프로젝트 기획 | 8/18 | - | 전체 | 완료
2.0 | 데이터 수집 | 8/18~8/19 | - | 전체 | 완료
3.0 | 데이터 전처리 | 8/19~8/20 | - | - | 완료
4.0 | 데이터 분석 | 8/21~ | - | - | 진행중
5.0 | 데이터 시각화 | 예정 | - | - | 예정
6.0 | 결과 해석 | 예정 | - | 전체 | 예정
7.0 | 결과물 작성 | 예정 | - | 전체 | 예정
8.0 | 최종 검토 및 발표 | 예정 | - | 전체 | 예정
4. 산출물 관리
산출물 ID | 산출물명 | 관련 WBS | 파일 형식 | 작성자 | 상태
D01 | 데이터 수집 결과 | 2.0 | CSV / XLSX | - | 완료
D02 | 전처리·통합 데이터 | 3.0 | CSV / XLSX | - | 완료
D03 | SQL / Python 분석 결과 | 4.0 | SQL / PY / IPYNB / CSV | - | 진행중
D04 | Power BI 시각화 결과 | 5.0 | PBIX | - | 예정
D05 | 최종 보고서 | 7.1 | PDF / DOCX | 전체 | 예정
D06 | 발표 자료 | 7.2 | PPTX | 전체 | 예정
5. 진행 상태
상태 | 의미
예정 | 아직 시작하지 않은 작업
진행중 | 현재 수행 중인 작업
완료 | 작업 및 검증이 끝난 항목
보류 | 일시 중단하거나 추후 검토할 항목
6. 프로젝트 일정 요약
기획
↓
데이터 수집
↓
데이터 전처리
↓
데이터 분석
↓
데이터 시각화
↓
결과 해석
↓
보고서 작성
↓
최종 발표
7. 날짜별 진행 내용
날짜 | 주요 작업 |  | 세부 내용 |  |  |  |  | 상태
8/18 | 프로젝트 기획 및 데이터 수집 |  | • 주제 선정 및 분석 목표 설정 • 서울 2호선 33개 역·2022~2026년 분석 범위 설정 • 부동산·전월세·지하철 데이터 수집 |  |  |  |  | 완료
8/19 | 역명 및 데이터 구조 통일 |  | • 분석 대상 33개 역 확정 • 부동산·지하철 역명 기준 통일 • 컬럼 구조 및 데이터 기준 정리 |  |  |  |  | 완료
8/20 | 부동산 통합 데이터 구축 |  | • 부동산 6개 데이터 통합 • 주택유형·거래유형 기준 통일 • 보증금·임대료 등 임대차 컬럼 정리 |  |  |  |  | 완료
8/21 | SQL Database 구축 및 JOIN |  | • MySQL 프로젝트 Schema 구성 • 연도·역명 기준 지하철 이용량 집계 • 부동산·지하철 JOIN 및 결과 검증 |  |  |  |  | 완료
8/24 | 분석용 데이터 집계 Power BI 초안 설계 |  | • 분석용 집계 데이터 생성 • Dashboard 구조·KPI·필터 초안 설계 • Power BI 주요 시각화 배치 초안 작성 |  |  |  |  | 진행중
8/25 | MySQL·Python 분석 Power BI 초안 작성 |  | • MySQL 조건별 분석 데이터 추출 • Python 48개 조합 상관관계·4분면 분석 자동화 • 분석 결과 기반 KPI·차트·슬라이서 등 시각화 구성 초안 작성 |  |  |  |  | 진행중